|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Лузского района от 27.03.2013 № 83 |
| --- | --- |

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отрасли образования Лузского района,

направленные на повышение ее эффективности»

- Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

реализацию  областных и муниципальных программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012  № 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

В результате реализация мероприятий по ликвидации очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации к концу 2015 всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования.

Мероприятия, направленные на обеспечение качества услуг дошкольного образования, позволят к концу 2017 года во всех дошкольных образовательных организациях реализовывать основные образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а также внедрить систему оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании позволит повысить качество кадрового состава дошкольного образования и привлечь молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п | Количественные характеристики | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей в возрасте 1- 7 лет | тыс. человек | 1,228 | 1,209 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 2 | Охват детей программами дошкольного образования | % | 68,1 | 74,2 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
| 3 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,836 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 |
| 4 | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования (семейные дошкольные группы) | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | -"- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Численность работников дошкольных образовательных организаций: Всего: в том числе: педагогические работники | -"- | 271 86 | 286 93 | 286 93 | 286 93 | 286 93 | 286 93 | 286 93 |
| 7 | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реализация областных и муниципальных программ (проектов) развития дошкольного образования: | Отдел образования администрации Лузского района |  | 100% охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет (отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе) |
|  |  | организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с Соглашением | Отдел образования администрации Лузского района | 2013 – 2018 годы | Подготовка информации в департамент образования. |
|  |  | мониторинг численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях в разрезе возрастных категорий | Отдел образования администрации Лузского района | 2013 – 2018 годы | 100% охват муниципальных дошкольных образовательных организаций мониторингом |
| 2 |  | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, а также вариативных форм дошкольного образования | Отдел образования администрации Лузского района |  | 100% охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет (отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |
|  |  | разработка и реализация поэтапного плана строительства новых зданий детских садов, реконструкции и капитального ремонта зданий и объектов дошкольных образовательных организаций | Отдел образования администрации Лузского района | 2013-2018 годы | разработка и реализация плана в полном объеме |
|  |  | строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования администрации Лузского района | 2013-2018 годы | создание 120 мест |
| 3 |  | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Отдел образования администрации Лузского района |  | рост доли муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности |
|  |  | мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Отдел образования администрации Лузского района | 2013 – 2018 годы | 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности |
| 4 |  | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования | Отдел образования администрации Лузского района |  | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций составит к 2018 году 2% |
|  |  | формирование нормативно-правовой базы в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по обеспечению практической реализации получившего закрепление в законодательстве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций | Отдел образования администрации Лузского района | 2013 год | использование методики финансовых нормативов на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы |
|  |  | создание дополнительных мест за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования, увеличение мест в группах кратковременного пребывания | Отдел образования администрации Лузского района | 2013-2018 годы | создание 15 дополнительных мест |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Отдел образования администрации Лузского района, муниципальные дошкольные образовательные организации |  | 100% охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет (отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе); удельный вес воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, составит 100% |
|  |  | организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Отдел образования администрации Лузского района, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2013 год | сформирована необходимая правовая база для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |
|  |  | актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | муниципальные дошкольные образовательные организации | 2014 - 2016 годы | 100% обновление образовательных программ дошкольного образования в соответствии со стандартами |
| 6 |  | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Отдел образования администрации Лузского района, муниципальные дошкольные образовательные организации |  | удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, составит 100%; удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, составит 100% |
|  |  | разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Отдел образования администрации Лузского района, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2013 - 2018 годы | в 100% муниципальных дошкольных образовательных организациях имеются должностные инструкции педагогов дошкольного образования |
| 7 |  | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Отдел образования администрации Лузского района, муниципальные дошкольные образовательные организации |  | в 100% муниципальных дошкольных образовательных организациях оценка деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
|  |  | проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Отдел образования администрации Лузского района, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2013 - 2018 год | наличие итогов социологических и психолого - педагогических исследований в области дошкольного образования среди родителей (законных представителей), удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составляет не менее 80% |
|  |  | разработка моделей оценки качества дошкольного образования и методики подготовки и проведения процедур контроля и оценки качества образования (подготовка измерителей, их сертификация) | Отдел образования администрации Лузского района, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2015 год | в 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций используются разработанные измерители оценки качества образования |
|  |  | разработка и внедрение порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включающего показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Отдел образования администрации Лузского района | 2013 год | порядок формирования муниципального задания внедрен в 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций |
|  | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
|  | 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций дошкольного образования: | Отдел образования администрации Лузского района, муниципальные дошкольные образовательные организации |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Кировской области составляет 100% с 2013 года |
|  |  | разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | Отдел образования администрации Лузского района, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2013 - 2014 годы | требования разработаны в 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций. |
|  |  | разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | Отдел образования администрации Лузского района, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2013 - 2014 годы | модель «эффективного контракта» апробирована не менее чем в 10% муниципальных дошкольных образовательных организаций |
|  |  | внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Отдел образования администрации Лузского района, муниципальные дошкольные образовательные организации | 2014 год | модели эффективного контракта внедрены в 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций |
|  |  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Отдел образования администрации Лузского района | 2013 - 2018 годы | планируются дополнительные расходы на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций. |
|  |  | проведение мониторинга уровня средней заработной платы педагогических работников в сфере образования | Отдел образования администрации Лузского района | 2013 - 2018 годы | 100% охват муниципальных дошкольных образовательных организаций мониторингом |
|  | 9 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Отдел образования администрации Лузского района |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Кировской области составляет 100% с 2013 года |
|  |  | разработка и внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью деятельности ее руководителя | Отдел образования администрации Лузского района | 2013 - 2014 годы | методические рекомендации внедрены в 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций |
|  |  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования администрации Лузского района | 2013 - 2018 годы | заключены трудовые договоры со 100% руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |
|  | 10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Отдел образования администрации Лузского района |  | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования составляет не менее 80% |
|  |  | организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования администрации Лузского района | 2013 - 2018 годы | взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |
|  |  | организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Отдел образования администрации Лузского района | 2015 - 2017 годы | предоставление в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями |
|  |  | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Отдел образования администрации Лузского района | 2015 - 2017 годы | 100% охват муниципальных дошкольных образовательных организаций мониторингом |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | в 100% дошкольных образовательных организаций будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |  | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 |  |
| 4 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | в 100% муниципальных дошкольных образовательных организаций оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 5 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Кировской области | рублей | 9440 | 10481 | 11461 | 12521 | 13657 | 14729 | среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования будет соответствовать среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Кировской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

6. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере

дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту, млн. рублей

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | консолидиро-ванный бюджет Лузского района | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | консолидиро-ванный бюдж Лузского района ет | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | консолидиро-ванный бюджет Кировской области Лузского района | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | потребность | потребность | потребность |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация областных и муниципальных программ (проектов) развития дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с Соглашением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мониторинг численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях в разрезе возрастных категорий (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Создание дополнительных мест в образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка и реализация поэтапного плана строительства новых зданий детских садов, реконструкции и капитального ремонта зданий и объектов дошкольных образовательных организаций (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | формирование региональных механизмов и нормативно-правовой базы в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по обеспечению практической реализации получившего закрепление в законодательстве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | создание дополнительных мест за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования, увеличение мест в группах кратковременного пребывания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка мероприятий по государственной поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, в части предоставления помещения на специальных условиях, предоставление стартового капитала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | организация внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (финансирование будет предусмотрено по мере внедрения ФГОС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с ФГОС (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработка моделей оценки качества дошкольного образования и методики подготовки и проведения процедур контроля и оценки качества образования (подготовка измерителей, их сертификация) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка и внедрение порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включающего показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций дошкольного образования: | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
|  | разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
|  | проведение мониторинга уровня средней заработной платы педагогических работников в сфере образования (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка и внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью деятельности ее руководителя (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | организация мероприятий обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |

На 2013 – 2015 годы финансово-экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, сформировано в соответствии с решением Собрания представителей от 20.12.2012 № 27/205-4 «О муниципальном  бюджете Лузского района  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». В бюджете Лузского района в 2013-2015 годах предусмотрены средства в размере 136,8 млн. рублей. Дополнительные средства  в сумме  3,7 млн. рублей  необходимы из областного бюджета для  повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

На 2016 – 2018 годы объем средств на реализацию мероприятий рассчитан с учетом коэффициентов индексации и методом экспертных оценок и составляет 4,8 млн. рублей, в том числе для  повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций требуются дополнительные средства из областного бюджета в размере 4,8 млн. рублей.

- Изменения в общем образовании, направленные на повышение

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации  школьников.

разработка методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников (далее – методические рекомендации по корректировке программ),

программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработка и внедрение системы оценки качества общего образования,

реализация областной программы по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций;

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг общеобразовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым ФГОС;

повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности общеобразовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| № п/п | Количественные характеристики | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 7-17 лет | тыс. человек | 1,857 | 1,880 | 1,925 | 1,976 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |
| 2 | Численность учащихся по программам общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | тыс. человек | 1,111 | 1,110 | 1,152 | 1,202 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| 3 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 11,3 | 11,6 | 12,5 | 13,0 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | % | 19,4 | 30,6 | 43 | 54 | 65 | 80 | 90 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение школьниками новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Введение ФГОС: | отдел образования администрации Лузского района |  | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом, в 2018 году достигнет 90%; отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах учащихся с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах учащихся с худшими результатами ЕГЭ в 2018 году достигнет 1,5 |
|  | введение ФГОС начального общего образования | отдел образования администрации Лузского района | 2013 - 2014 годы | доля обучающихся по ФГОС начального общего образования к 2015 году составит 100% |
|  | введение ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования | отдел образования администрации Лузского района | 2014 - 2018 годы | с 01.09.2018 обучаются по ФГОС все учащиеся 1-8 классов и 10-11 классов, удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по ФГОС, в 2018 году достигнет 90% |
|  | организация кадрового и научно-методического сопровождения введения ФГОС | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | 100% руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, переподготовку в соответствии с ФГОС |
|  | пополнение фондов школьных библиотек | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | количество обучающихся по ФГОС, обеспеченных бесплатными учебниками, составляет 100% |
|  | капитальный ремонт зданий и объектов общеобразовательных организаций | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | осуществлен капитальный ремонт 100% зданий и объектов, нуждающихся в капитальном ремонте по состоянию на начало 2013 года |
|  | развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций (оснащение учебно-лабораторным, компьютерным, спортивным, медицинским оборудованием и оборудованием для школьных столовых и др.) | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | в 100% общеобразовательных организаций созданы все основные виды условий обучения |
|  | проведение мониторинга введения ФГОС в общеобразовательных организациях | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 | в 100% общеобразовательных организаций проведен мониторинг введения ФГОС |
| 2 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации |  | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ в 2018 году достигнет 1,5 |
|  | проведение и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее – мониторинг) на регулярной основе: сбор и обработка первичных данных мониторинга, разработка информационных и инструктивных материалов по результатам проведения мониторинга | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2015 - 2018 годы | в 100% общеобразовательных организаций проведен мониторинг |
| 3 | Разработка методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников (далее – методические рекомендации по корректировке программ): |  |  |  |
|  | организация участия школьников в международных сопоставительных исследованиях по оценке качества математического и естественно - научного образования (TIMSS), по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS), по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы год | обеспечено участие в международных сопоставительных исследованиях 100% школьников в соответствии с установленным Минобрнауки России количеством участников |
|  | внедрение разработанных региональных методических рекомендаций по корректировке программ по направлениям: повышение квалификации педагогических работников, корректировка основных общеобразовательных программ, сбор и распространение лучших педагогических практик, формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2017 - 2018 годы | в 100% общеобразовательных организаций на основе региональных методических рекомендаций скорректированы основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников |
|  | проведение мониторинга корректировки основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2017 - 2018 годы | в 100% общеобразовательных организаций проводится мониторинг, анализируются результаты мониторинга и принимаются меры, направленные на повышение качества образования |
| 4 | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  |  |  |
|  | проведение мониторинга реализации областной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации |  | 100% муниципальных общеобразовательных организаций охвачены мониторингом реализации областной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |
| Обеспечение равного доступа к качественному образованию |  |  |  |  |
| 5 | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации |  | в 100% муниципальных образовательных организаций оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
|  | разработка модели муниципальной системы оценки качества образования и регламента ее функционирования с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференцированной заработной платы педагогических работников | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2013 год | утверждены нормативные правовые акты, регламентирующие функционирование муниципальной системы оценки качества образования |
|  | функционирование муниципальной системы оценки качества образования | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2014 - 2018 годы | в 100% общеобразовательных организаций функционирует внутренняя и внешняя система оценки качества образования |
|  | разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | отдел образования администрации Лузского района | 2014 год | в 100% муниципальных общеобразовательных организаций Лузского района оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
|  | проведение мониторинга по внедрению показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | отдел образования администрации Лузского района | 2015 - 2018 годы | в 100% муниципальных общеобразовательных организаций проведен мониторинг |
| 6 | Реализация областной программы по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях: | отдел образования администрации Лузского района |  | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах учащихся с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах учащихся с худшими результатами ЕГЭ в 2018 году достигнет 1,5 |
|  | формирование базы данных школ, работающих в сложных социальных условиях, проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов ЕГЭ данных школ с остальными общеобразовательными организациями Лузскогорайона | отдел образования администрации Лузского района | 2013 - 2014 годы | база учитывает 100% школ, работающих в сложных социальных условиях, проведен мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ данных школ с остальными общеобразовательными организациями Лузского района |
|  | реализация областной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающей формирование правовых актов по финансированию общеобразовательных организаций с учетом категорий учащихся; поддержку адресных программ повышения качества деятельности общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты; организацию курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников; вопросы создания межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик повышения качества образования в школах, работающих в сложных социальных условиях | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2015 - 2018 годы | программой охвачены 100% школ, работающих в сложных социальных условиях; отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах учащихся с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах учащихся с худшими результатами ЕГЭ в 2018 году достигнет 1,5 |
|  | приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов, в том числе для организации сетевого взаимодействия между кировскими областными государственными и муниципальными общеобразовательными организациями и обучения учащихся с использованием дистанционных технологий | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2013- 2018 годы | 100% обучающимся общеобразовательных организаций при отсутствии учителя по какому-либо предмету будет предоставлена возможность освоения образовательной программы по данному предмету в другой общеобразовательной организации, в том числе дистанционно |
|  | обеспечение общеобразовательным организациям доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы | 100% общеобразовательных организаций обеспечен доступ к образовательным ресурсам информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | организация обучения по основной образовательной программе среднего (полного) общего образования на профильном уровне с использованием сетевых форм и дистанционных технологий в рамках деятельности школьных округов, образовательных кластеров и КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного образования детей» | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | 100% обучающихся 10-11 классов школ, работающих в сложных социальных условиях, будут иметь возможность освоить интересный им профиль, в том числе с использованием дистанционных технологий |
|  | проведение мониторинга реализации областной программы по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2016 - 2018 годы | мониторингом охвачены 100% школ, работающих в сложных социальных условиях |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций: | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации |  | среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составляет не менее 100% к среднемесячной заработной плате в Кировской области; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 2018 году будет составлять не менее 20% в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | реализация областной модели эффективного контракта в общем образовании | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2015 - 2018 годы | в 100% общеобразовательных организаций реализуется модель эффективного контракта в общем образовании |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | администрация Лузского района | 2013 - 2018 годы | планируются дополнительные расходы на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций |
|  | приведение локальных нормативных актов общеобразовательных организаций в соответствие с внесенными Минобрнауки России изменениями в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2014-2015 годы | в 100% общеобразовательных организаций внесены изменения в локальные нормативные акты в соответствии с внесенными Минобрнауки России изменениями |
|  | проведение мониторинга реализации областной модели эффективного контракта в общем образовании | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2016 - 2018 годы | в 100% общеобразовательных организаций проведен мониторинг реализации областной модели эффективного контракта в общем образовании |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг общеобразовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации: | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации |  | среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составляет не менее 100% к среднемесячной заработной плате в Кировской области; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 2018 году будет составлять не менее 20% в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | разработка на основе методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, правовых актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг общеобразовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации | отдел образования администрации Лузского района | 2014 год | в районе разработаны и приняты правовые акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | отдел образования администрации Лузского района | 2013 - 2018 годы | в 100% общеобразовательных организаций заключен трудовой договор с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |
|  | проведение мониторинга внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг общеобразовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации | отдел образования администрации Лузского района | 2014 - 2018 годы | мониторингом охвачено 100% общеобразовательных организаций |
| 9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | отдел образования администрации Лузского района |  |  |
|  | организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | обеспечено информационное сопровождение введения эффективного контракта в общем образовании |
|  | проведение мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | отдел образования администрации Лузского района, общеобразовательные организации | 2015 и 2017 годы | мониторингом охвачено 100% общеобразовательных организаций |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах учащихся с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах учащихся с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,68 | 1,64 | 1,6 | 1,56 | 1,52 | 1,5 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ |
| 2 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 10,2 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | численность учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20% в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования | рублей | 15914 | 17795 | 19822 | 22044 | 24436 | 27102 | среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100% среднемесячной заработной платы в Кировской области |
| 4 | Удельный вес общеобразовательных организаций Лузского района, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | в 100% общеобразовательных организаций внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

6. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту, млн. рублей

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | консолидиро-ванный бюджет Лузского района | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | консолидиро-ванный бюджет Лузского района | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | консолидиро-ванный бюджет Лузкого района | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | потребность | потребность | потребность |
| Достижение школьниками новых образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение ФГОС: | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | введение ФГОС начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | введение ФГОС основного общего и среднего (полного) общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация кадрового и научно-методического сопровождения введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пополнение фондов школьных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт зданий и объектов общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций (оснащение учебно-лабораторным, компьютерным, спортивным, медицинским оборудованием и оборудованием для школьных столовых и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение мониторинга введения ФГОС в общеобразовательных организациях (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проведение и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее – мониторинг) на регулярной основе: сбор и обработка первичных данных мониторинга, разработка информационных и инструктивных материалов по результатам проведения мониторинга (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Разработка методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников (далее – методические рекомендации по корректировке программ): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | организация участия школьников в международных сопоставительных исследованиях по оценке качества математического и естественно - научного образования (TIMSS), по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS), по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) (финансирование учтено в мероприятии «Функционирование региональной системы оценки качества образования») | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внедрение разработанных региональных методических рекомендаций по корректировке программ по направлениям: повышение квалификации педагогических работников, корректировка основных общеобразовательных программ, сбор и распространение лучших педагогических практик, формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проведение мониторинга корректировки основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проведение мониторинга реализации областной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение равного доступа к качественному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка модели муниципальной системы оценки качества образования и регламента ее функционирования с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференцированной заработной платы педагогических работников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | функционирование муниципальной системы оценки качества образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проведение мониторинга по внедрению показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Реализация областной программы по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | формирование базы данных школ, работающих в сложных социальных условиях, проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов ЕГЭ данных школ с остальными общеобразовательными организациями Лузского района (финансирование учтено в мероприятии «Функционирование региональной системы оценки качества образования») | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реализация областной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающей формирование нормативных правовых актов по финансированию общеобразовательных организаций с учетом категорий учащихся и качества образования; поддержку адресных программ повышения качества деятельности общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты; организацию курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников; вопросы создания межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик повышения качества образования в школах, работающих в сложных социальных условиях (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов, в том числе для организации сетевого взаимодействия между кировскими областными государственными и муниципальными общеобразовательными организациями и обучения учащихся с использованием дистанционных технологий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обеспечение общеобразовательным организациям доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | организация обучения по основной образовательной программе среднего (полного) общего образования на профильном уровне с использованием сетевых форм и дистанционных технологий в рамках деятельности школьных округов, образовательных кластеров и КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного образования детей» (на основании договоров с общеобразовательными организациями об оказании услуг по обучению детей на основе применения дистанционных технологий) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проведение мониторинга реализации областной программы по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций: | - | - | 3,2 | - | - | 3,6 | - | - | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,4 |
|  | реализация областной модели эффективного контракта в общем образовании (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | - | - | 3,2 | - | - | 3,6 | - | - | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,4 |
|  | приведение локальных нормативных актов общеобразовательных организаций в соответствие с внесенными Минобрнауки России изменениями в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проведение мониторинга реализации областной модели эффективного контракта в общем образовании (ЦОКО финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг общеобразовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка на основе методических рекомендаций, разработанных Минобрнауки России, правовых актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг общеобразовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проведение мониторинга внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг общеобразовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации (ЦОКО финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проведение мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | - | - | 3,2 | - | - | 3,6 | - | - | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,4 |

На 2013 – 2015 годы финансово-экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту, сформировано в соответствии с Законом Кировской области от 05.12.2012 № 226-ЗО «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». В бюджете Кировской области в 2013-2015 годах по Лузскому району предусмотрены средства в размере  103,8 млн. рублей.

Дополнительные средства из областного бюджета на 2013-2015 годы  в сумме  10,7 млн. рублей  необходимы для  повышения оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

На реализацию мероприятий в 2014 – 2018 годах закрепляется объем средств, направленный на них, на уровне 2013 года с последующей индексацией по инфляции.

На 2016 – 2018 годы объем средств на реализацию мероприятий составляет 14,8 млн. рублей. В том числе  для  повышения оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций требуются дополнительные средства из областного бюджета в размере 14,8 млн. рублей.

Планируемые мероприятия

по оптимизации сети  общеобразовательных учреждений района.

В 2013 году  -  закрытие  МОКУ Покровской ООШ д. Куликово.

Причины закрытия школы: низкая наполняемость классов (от 1 до 3 человек), мал контингент учащихся. На настоящий момент в школе обучается 16 учащихся, работают 14 работников, на одного работающего приходится 1,1 ученика, что говорит о неэффективном использовании бюджетных средств. Школе недостаточно финансовых средств для обеспечения безопасного  функционирования.  До 1 августа 2013 года    необходимо исполнить предписание Госпожнадзора  по переносу теплового пункта  из здания  школы и строительство отдельной котельной, на что потребуются  значительные финансовые средства.  На настоящий момент  в местном бюджете на эти цели  финансовых средств нет.      При ликвидации школы  будут решены вопросы по месту обучения учащихся,  по их подвозу   школьным автобусом и по трудоустройству педагогических работников в школы города.

Экономия финансовых средств  по местному бюджету составит 758,0 тыс. руб., по областному – 2 045,0 тыс.руб.

В 2013 году  - не осуществлять набор в 10 класс  СОШ пгт Лальск.

В последние годы имеются сложности при формировании 10 класса в этой школе. Анализ показал, что за  последние  4 года лишь 26% девятиклассников из Лальской и Фабричной школ  пришли учиться в 10 класс. В прошлом учебном году в 10 класс было набрано  9 учащихся. На сегодняшний день их осталось 7 человек (двое ушли в государственную школу). В текущем учебном году  набор был 20 человек. По состоянию на 01.02.2013 года  в 10 классе  - 15 человек (убыло пятеро: трое в государственную школу, один – в ПУ – 48, один – в техникум, г. В.Устюг). На настоящий момент по прогнозам  в 10 класс СОШ пгт Лальск придут учиться 6 человек (2 человека из своей школы и 4 – из Фабричной).  Одной из причин  такого малого набора учащихся является состояние кадров в школе. Предметы математика, информатика, история, обществознание, технология (девочки) ведутся учителями – неспециалистами. Химию, биологию ведёт педагог из другой школы. Содержать классы  старшей ступени обучения с такой низкой  наполняемостью – это неэффективно использовать бюджетные средства.

В 2013 году учащиеся  Лальской и Фабричной школ  смогут продолжить обучение  в государственной школе в 10 - 11 классах. Для них будет организован  подвоз до школы и проживание в пришкольном интернате.

2014 год -  реорганизация МОКУ СОШ пгт Лальск в основную общеобразовательную школу в связи с  недостаточным набором учащихся  в 10 класс и низкой наполняемостью классов  на старшей ступени обучения (менее 23 учащихся).

Экономия средств областного бюджета составит 740,0 тыс. рублей.

2017 год - закрытие МОКУ Фабричной ООШ пгт Лальск. По прогнозам к 2017 году  уменьшится контингент учащихся  МОКУ Фабричной ООШ пгт Лальск и составит  около 140  человек.  На сегодняшний день в школе работают 13 педагогов.  В течение  пяти  последующих лет  в школе в связи со «старением»  кадров может не быть  учителей русского языка, истории, обществознания, физкультуры, технологии,  информатики. Кроме того,  для дальнейшего функционирования школы необходим капитальный ремонт здания. Школа рассчитана на 320 мест, процент наполнения здания составляет всего 43 %.

К 2017 году уменьшится контингент  учащихся и в СОШ пгт Лальск до         200 человек.  Проектная мощность здания Лальской школы    480 человек.  Процент наполнения здания составляет 42 %. Поэтому, считаем нецелесообразно содержать две недалеко находящиеся друг от друга школы с низкой  наполняемостью классов и  самих зданий. Вопросы    по подвозу учащихся школьным автобусом  и по трудоустройству педагогических кадров будут решены. Экономия финансовых средств по местному бюджету составит – 3 674,0 тыс. рублей, по областному  – 3 600,0 тыс. рублей.

В 2017 году  сеть образовательных учреждений  в Лузском районе будет следующей:

- 2 средние школы (1 – ГОУ, 1 – муниципальная),

- 5 основных школ ( ООШ пгт Лальск, Каменская ООШ п. Боровица, ООШ д.Папулово, Верхнелальская ООШ д. Сирино, ООШ П.Христофорово),

- 1 начальная школа – детский сад (Савинская начальная школа – детский сад д. Каравайково),

- 3  -  ДДТ г. Лузы, ДЮСШ г Лузы, ДШИ г. Лузы,

- 9 детских садов.

- Сформируется новая сеть общеобразовательных учреждений, в которой государственная школа станет центром реализации образовательной политики на территории района. В ней будут  обеспечены условия для проживания школьников из других населенных пунктов, решена проблема подвоза учащихся, будет обеспечено качественное обучение учащихся.

- Изменения в дополнительном образовании детей, направленные

на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение  современной муниципальной модели организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора  в предоставлении услуг дополнительного образования детей,

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя:

реализацию областных мероприятий по выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработка  и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

К концу 2018 года не менее 80 %  детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования за счет бюджетных средств.

К концу 2018 года удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составит  46%.

Не менее  500 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п/п | Количественные характеристики | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | тыс. человек | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | % | 50,9 | 76,2 | 76,5 | 76,7 | 76,9 | 77,1 | 77,4 |
| 3 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,041 | 0,044 | 0,51 | 0,051 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1 | Реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составит 77,4%; удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 46 % |
|  | организация мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий по развитию системы дополнительного образования детей государственной программы Кировской области «Развитие образования» и областной целевой программы «Развитие образования Кировской области» | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района | 2014 - 2018 годы | в 100% образовательных организаций дополнительного образования детей охвачены мониторингом эффективности реализации программ |
| 2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 составит 77,4% |
|  | приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствии с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном уровне) | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района | 2013 - 2015 годы | не менее 30% организаций дополнительного образования детей приведены в нормативное состояние (от общего количества организаций дополнительного образования, имеющих лицензию) |
| 3 | Распространение современной муниципальной модели организации дополнительного образования детей | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района | 2015-2018 годы | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составит 77,4% |
| 4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей. | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района |  |  |
|  | разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | отдел образования администрации Лузскогорайона, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района | 2013-2015 годы | апробирована модель использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 5 | Разработка и внедрение модели системы оценки качества дополнительного образования детей: | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района |  | в 100% образовательных организаций дополнительного образования детей оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности |
|  | разработка (изменение) и утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей | 2013 год | в 100% муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей утверждены показатели эффективности деятельности, их руководителей и основных категорий работников |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6 | Реализация муниципальных мероприятий по выявлению и развитию молодых талантов: | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района |  | удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 46% |
|  | организация научно - методического и организационно-педагогического сопровождения конкурсов в сфере образования и образования в сфере культуры, инновационной профессиональной деятельности работников образования | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | обеспечено научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение конкурсов в сфере образования и образования в сфере культуры, инновационной профессиональной деятельности работников образования |
|  | организация и проведение семинаров и мастер-классов для педагогов организаций дополнительного образования детей по вопросам организации работы с талантливыми детьми, внедрению новых образовательных технологий | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | проведение ежегодно не менее 15 семинаров и мастер-классов для педагогов организаций дополнительного образования детей по вопросам организации работы с талантливыми детьми, внедрению новых образовательных технологий |
|  | проведение организационно-массовых районных мероприятий для выявления и развития одаренных детей | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | проведение ежегодно не менее 90 организационно-массовых районных мероприятий для выявления и развития одаренных детей |
|  | проведение мониторинга эффективности системы по поиску и поддержке талантливых и одаренных детей | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | 100% образовательных организаций дополнительного образования детей охвачены мониторингом эффективности региональной системы по поиску и поддержке талантливых и одаренных детей |
| Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей |  | среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей составит 100% к среднемесячной заработной плате в Кировской области к 2018 году |
|  | разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей | 2014 год | модели эффективного контракта апробированы и внедрены в 100% организаций дополнительного образования детей |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей | 2013 –2018 годы | планируются дополнительные расходы на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей |  | среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей составит 100% к среднемесячной заработной плате в Кировской области к 2018 году |
|  | разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей | 2013 - 2014 годы | в отделе образования администрации Лузского района, отделе культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, 100 % образовательных организаций дополнительного образования детей разработаны и приняты нормативные правовые акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей. |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей | 2013– 2018 годы | со 100% руководителей организаций дополнительного образования детей заключены трудовые договоры |
| 9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей |  | удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей составит не менее 20% в общей их численности; доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составит 77,4%; удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 46 % |
|  | реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей | 2014– 2018 годы | количество подготовленных современных менеджеров соответствует потребностям системы дополнительного образования области |
| 10 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей: | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей |  | удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей составит не менее 80% |
|  | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей | 2013– 2018 годы | 100% педагогических кадров системы дополнительного образования детей информированы о введении эффективного контракта |
|  | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей, в том числе выявление лучших практик | отдел образования администрации Лузского района, отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Лузского района, образовательные организации дополнительного образования детей | 2015, 2017 годы | 100% образовательных организаций дополнительного образования детей охвачено проведением мониторинга введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | % | 76,2 | 76,5 | 76,7 | 76,9 | 77,1 | 77,4 | не менее 77 процентов детей будут охвачены образовательными программами дополнительного образования детей в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет |
| 2 | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | % | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | до 46 % процентов увеличится доля учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3 | Среднемесячная заработная платы педагогических муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Кировской области | % | 8920 | 10640 | 12592 | 14828 | 17350 | 20255 | в 100% организаций дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками; среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей составит 100% к среднемесячной заработной плате в Кировской области |

6. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности и

качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту, млн. рублей

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | консолидиро-ванный бюджет Лузского района | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | консолидиро-ванный бюджет Лузского района | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | консолидиро-ванный бюджет Лузского района | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | потребность | потребность | потребность |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | организация мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий по развитию системы дополнительного образования детей государственной программы Кировской области «Развитие образования» и областной целевой программы «Развитие образования Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствии с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (финансирование предусматривается по мере принятия нормативных актов на федеральном уровне) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Разработка и внедрение модели системы оценки качества дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка (изменение) и утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реализация муниципальных мероприятий по выявлению и развитию молодых талантов: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | организация научно-методического и организационно-педагогического сопровождения конкурсов в сфере образования, инновационной профессиональной деятельности работников образования (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | организация и проведение семинаров и мастер-классов для педагогов организаций дополнительного образования детей по вопросам организации работы с талантливыми детьми, внедрению новых образовательных технологий (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проведение организационно-массовых областных мероприятий для выявления и развития одаренных детей (дополнительно финансирование учтено в пункте 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проведение мониторинга эффективности системы по поиску и поддержке талантливых и одаренных детей (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | - | - | 0,6 | - | - | 0,7 | - | - | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
|  | разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | - | - | 0,6 | - | - | 0,7 | - | - | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей (финансирование не требуется): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей, в том числе выявление лучших практик (финансирование не требуется) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего | - | - | 0,6 | - | - | 0,7 | - | - | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 |

На 2013 – 2015 годы финансово-экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования сформировано в соответствии с решением  Собрания представителей от 20.12.2012 № 27/205-4 «О муниципальном  бюджете Лузского района  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». В бюджете Лузского района в 2013-2015 годах предусмотрены средства в размере 28,8 млн. рублей.

Дополнительные средства на 2013-2015 годы  в сумме  2,1 млн. рублей  необходимы  из областного бюджета для  повышения оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».

На реализацию мероприятий в 2014 – 2018 годах закрепляется объем средств, направленный на них, на уровне 2013 года с последующей индексацией по инфляции.

На 2016 – 2018 годы объем средств на реализацию мероприятий составляет 3,3 млн. рублей. В том числе, для  повышения оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей требуются дополнительные средства из областного бюджета в размере 3,3 млн. рублей.

____________